## Feuil1
Date de Création | Nom de la Task | Date Start | Duration All (days) | Duration Work (hours) | Dependance
2019-11-11 | BOT.RH.RecrutementV1.Maintenance.19S45 | 2019-11-11 | 5 | 7
2019-11-11 | BOT.RH.RecrutementV1.Suivie.19S45 | 2019-11-11 | 5 | 3.5
2019-11-12 | BOT.B2B.Traduc.GetAll Mail.Programmation | 2019-11-12 | 0.5 | 3
2019-11-12 | BOT.B2B.Traduc.GetAll Mail.Recette |  | 0.5 | 1 | BOT.B2B.Traduc.GetAll Mail.Programmation
2019-11-12 | BOT.B2B.Traduc.Unzip.Prog |  | 0.5 | 3 | BOT.B2B.Traduc.GetAll Mail.Recette
2019-11-12 | BOT.B2B.Traduc.Unzip.Recette |  | 0.5 | 1 | BOT.B2B.Traduc.Unzip.Prog
2019-11-12 | BOT.B2B.Traduc.Renammer.Prog |  | 0.5 | 3 | BOT.B2B.Traduc.Unzip.Recette
2019-11-12 | BOT.B2B.Traduc.Renammer.Recette |  | 0.5 | 1 | BOT.B2B.Traduc.Renammer.Prog